Томская область Томский район

Муниципальное образование «СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Официальное периодическое печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Спасского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г.                            №14              01.03.2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта   2024                                                                                                       № 37-п

О подготовке к пожароопасному сезону в 2024 году  по защите населения и территории   муниципального образования «Спасское сельское поселение» с целью профилактики возникновения и распространения лесных  и других ландшафтных (природных) пожаров

Руководствуясь статьей 30 Федерального Закона «О пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижение риска возникновения лесных пожаров на территории Спасского сельского поселения Томского района и обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в пожароопасный сезон 2024 года, также в целях осуществления мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 15.02.2024 № 80-п,   Уставом муниципального образования «Спасское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план  мероприятий к пожароопасному сезону в 2024 году  по защите населения и территории   муниципального образования «Спасское сельское поселение» с целью профилактики возникновения и распространения лесных  и других ландшафтных (природных) пожаров, согласно приложению.

2. Провести корректировку паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров,  утвердить  их, и направить на согласование в отдел ГО и ЧС Администрации Томского района в течении 15 дней после принятия нормативного правого акта Администрацией Томской области.

3. Провести очистку территорий населенных пунктов, от сгораемого мусора и сухой травы, организовать устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

4. Провести проверку и обеспечить работоспособность систем оповещения (электросирен).

5. Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и порядке посещения лесов в пожароопасный период, распространить памятки среди населения по мерам пожарной безопасности при посещении лесов.

6. Организовать работу патрульных, патрульно-маневренных групп на территории Спасского сельского поселения в период пожароопасного сезона.

7. Определить и подготовить места эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей.

8. Организовать работу по восстановлению источников противопожарного водоснабжения, ответственный директор МУП «Техник».

3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Спасское сельское поселение» в сети Интернет -  www.spasskoе.tomsk.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Спасского

сельского поселения	С.А. Беленков

В дело 01-04

Приложение к постановлению

№  37-п от 01.03.2024г.

План

мероприятий к пожароопасному сезону в 2024 году  по защите населения и территории   муниципального образования «Спасское сельское поселение» с целью профилактики возникновения и распространения лесных  и других ландшафтных (природных) пожаров

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание (тел., отметка об исполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить населенные пункты, подверженные лесным и другим ландшафтным (природным) пожарам, противопожарным инвентарем (ранцевые огнетушители, мотопомпы, пожарные рукава, емкости с водой и пр.) на весь пожароопасный период | до 5 апреля | Глава поселения (Глава Администрации) | 959-608 |
| 2 | Проверить и дополнительно обозначить подъездные пути к пожарным гидрантам, водонапорным башням в населенных пунктах | 01 мая | Глава поселения (Глава Администрации) Директор МУП Техник | 959-608 |
| 3 | Провести проверку работоспособности водонапорных башен, пожарных гидрантов и привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные), обеспечить условия для свободного доступа забора воды из них | 27 апреля | Глава поселения (Глава Администрации) Директор МУП Техник | 959-608 |
| 4 | Организовать патрулирование добровольной пожарной дружины Администрации Спасского сельского поселения в каждом населенном пункте | в течении пожароопасного сезона | Глава поселения (Глава Администрации) Отдел ГО и ЧС Томского района (по согласованию) Наказной атаман станицы «Спасская» Степанов А.Ю. (по согласованию) | 959-608, 959-617 т.8-952-807-3588 |
| Предупредительные мероприятия |  |  |  |  |
| 5 | Провести информационно-разъяснительную работу (согласно утвержденного графика встреч с населением), а также через средства массовой информации, среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, правил защиты населения, порядок посещения леса в пожароопасный сезон, а также порядка экстренного информирования населения, аварийно-спасательных служб | до 1 апреля | Глава поселения (Глава Администрации) Управляющий Делами | раб.959-608 |
| 6 | Немедленно пресекать неконтролируемый поджог стерни, сжигание сухой травы и мусора на территории населенных пунктов при уборке частных личных подсобных хозяйств, находящихся в муниципальной собственности»; из перечня ответственных лиц исключить указание на рабочую группу муниципального образования «Спасское сельское поселение» | в течении пожароопасного сезона | Глава поселения (Глава Администрации) Рабочая группа муниципального образования «Спасское сельское поселение» . | 959-608 |
| 7 | Провести очистку территорий населенных пунктов (в т.ч. дачных участков) от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 10-х м по периметру населенных пунктов | апрель - мая | Глава поселения (Глава Администрации) Председатели садоводческих, дачных товариществ (по согласованию) | 959-608 |
| 8 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселения ход подготовки поселений к пожароопасному сезону | до 10 апреля | Глава поселения (Глава Администрации) + председатель Комиссии по ЧС и ГО | 959-608 959-617 |
| 9 | обеспечить первичными мерами пожарной безопасности в границах населенных пунктов Спасского сельского поселения, организовать обучение населения мерам пожарной безопасности | в течении пожароопасного сезона | Глава поселения (Глава Администрации) + председатель Комиссии по ЧС и ГО | 959-608 |
| 10 | Проверить наличие указателей пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления к ним | 01 апреля | Глава поселения (Глава Администрации) . | 959-608 |
| 11 | Организовать работу со страховыми компаниями и населением по проведению страхования имущества граждан в пожароопасный сезон | до 15 апреля | Глава поселения (Глава Администрации) Управляющий Делами . | 959-608 |
| 12 | Организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов | до начала пожароопасного сезона | Глава поселения (Глава Администрации) инспектор по имуществу | 959-608 |
| 13 | Проверить готовность звуковой сигнализации (электросирен С-40), для оповещения людей при пожаре, установленные в каждом населенном пункте | до 10 апреля | Глава поселения (Глава Администрации) . | 959-608 |
| 14 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах и по предотвращению лесных пожарах до населения, распространение памяток для населения под роспись | в течении пожароопасного сезона | Глава поселения (Глава Администрации) Управляющий Делами . . | 959-608 |
| Ликвидационные мероприятия |  |  |  |  |
| 15 | Привлечение сил и средств для тушения пожара | при возникновении лесного пожара | Глава поселения (Глава Администрации) (по согласованию) |  |
| 16 | Выдвижение формирований к месту лесного пожара (силы и средства) | при возникновении лесного пожара | Глава поселения (Глава Администрации) (по согласованию) |  |
| После ликвидационные мероприятия |  |  |  |  |
| 17 | Вывод техники, лесопожарных формирований, привлеченных к тушению пожаров, из зон возгорания | после ликвидации лесного пожара | Глава поселения (Глава Администрации) (по согласованию) |  |
| 18 | Сбор первичного материала(составление актов, получение объяснений) , предоставление справок (об ущербе и т.п.), составление смет расходов | после ликвидации лесного пожара | Глава поселения (Глава Администрации) (по согласованию) |  |

Глава поселения                                                                         С.А. Беленков